## PRODUCT BACKLOG
Οδηγίες: Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται στο αρχικό meeting από τον product owner. Αποτελεί το πλάνο του έργου.
PRODUCT BACKLOG
Υπό-Ομάδα Έργου: | Team 11 |  | Ονοματεπώνυμο Product Owner: | Απόστολος Δέλης |  | Ημερομηνία Έναρξης Έργου | 2022-01-21 | Ημερομηνία Έναρξης Έργου | 2022-01-22
Thematic ID | Περιγραφή Θεματικής (Thematic Description) | Epic ID | Περιγραφή Θεματικής (Epic Description) | User Story ID | Περιγραφή Ιστορίας Χρηστών = Δραστηριότητα (User Story Description) | Προτεραιότητα (MoSCoW) | Α/Α Κύκλος Εργασιών (Sprint #S/N) | Όνομα/Ρόλος | Ημ/νία Έναρξης Δραστηριότητας | Ημ/νία Λήξης Δραστηριότητας | Ημέρες Εργασίας | Εκτιμώμενες Ώρες Εργασίας
Th_ID1 | Mockup | EP_ID1.1 | Accounts | US_ID1.1.1 | Πως θα λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή, και τις θέσεις παρκινγκ | Must Have | 2 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 1 | 10'
|  |  |  | US_ID1.1.2 | Πως θα είναι ασφαλής ο λογαριασμός μου στη συγκεκριμένη εφαρμογή? | Should Have | 2 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 1 | 30'
|  | EP_ID1.2 | Menu | US_ID1.2.1 | Θα μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του λογαριασμού μου; | Must Have | 1 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 1 | 15'
|  |  |  | US_ID1.2.2 | Πως θα μπορώ να βρω την τοποθεσία που ενδιαφέρομαι; | Must Have | 2 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 1 | 15'
|  |  |  | US_ID1.2.3 | Θέλω να βλέπω θέσεις πάρκινγκ μόνο για αυτοκίνητα(ή μηχανές). | Could Have | 2 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 1 | 10'
|  |  |  | US_ID1.2.4 | Θα μπορώ να αλλάξω το χρώμα στο background της εφαρμογής? | Could Have | 1 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 1 | 10'
|  |  |  | US_ID1.2.5 | Mπορώ να αποθηκέυω τοποθεσίες που είχα επιλέξει παλιότερα? | Won't Have | 3 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 1 | 30'
|  | EP_ID1.3 | Map | US_ID1.3.1 | Θέλω να ξέρω πως να πλοηγηθώ στη θέση που βλέπω | Must Have | 3 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2 | 20'
|  |  |  | US_ID1.3.2 | Θέλω να μπορώ να πλοηγηθώ πίσω στη θέση που πάρκαρα το όχημα μου. | Should Have | 2 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2 | 20'
|  |  |  | Us_ID1.3.3 | Θέλω να μεταβώ σε μια τυχαία θέση στον χάρτη. | Won't Have | 3 | Dev Team | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2 | 20'
Τh_ID2 | Documentation | ΕP_ID2.1 | Περιεχόμενα | US_ID2.1.1 | Θέλω να μεταβώ σε μια συγκεκριμένη σελίδα του οδηγού | Must Have | 1 | Dev Team | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 1 | 1h
|  |  |  | US_ID2.1.2 | Πρωτού διαβάσω τον οδηγό θέλω να ξέρω περι τήνος πρόκειται. | Must Have | 1 | Dev Team | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 2 | 20'
|  |  |  | US_ID2.1.3 | Ποίοι είναι οι συγγραφείς του οδηγού? | Could Have | 1 | Dev Team/Product Owner | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 1 | 10'
| Σκοπός της Εφαρμογής | EP_ID2.2 |  | US_ID2.2.1 | Ποια είναι η αφορμή της λήψης αυτής της ιδέας; | Μust have | 2 | Product Owner | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 2 | 1h
|  |  |  | US_ID2.2.2 | Γιατί να χρησιμοποιήσω άυτη την εφαρμογή; | Must Have | 2 | Product Owner | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 2 | 30'
|  |  |  | US_ID2.2.3 | Που αλλού θα μπορέσει να δώσει λύσεις αυτή η εφαρμογή; | Could Have | 2 | Product Owner | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 1 | 30'
| Περιγραφή της Εφαρμογής | EP_ID2.3 |  | US_ID2.3.1 | Ποιο είναι το definition of done αυτής της εφαρμογής; | Must Have | 1 | Product Owner | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 2 | 20'
|  |  |  | US_ID2.3.2 | Ποιό είναι το κύριο πλάνο ώστε να λειτουργήσει όπως πρέπει η εφαρμογή; | Must Have | 1 | Product Owner | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 1 | 25'
|  |  |  | US_ID2.3.3 | Τι εξοπλισμός θα χρισημοποιηθεί και πώς; | Must Have | 2 | Product Owner | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 3 | 1h
|  |  |  | US_ID2.3.4 | Πως θα χρησιμοποίησω σωστά την εφαρμογή; | Should Have | 3 | Developers | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 3 | 2h
Th_ID3 | Video | EP_ID3.1 | Recording | US_ID3.1.1 | Θα μπορώ να δω την εφαρμογή κατα την χρήση; | Μust have | 4 | Dev Team/Product Owner | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 4 | 4h
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων