## SPRINT1 BACKLOG
Οδηγίες: Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται σε κάθε ημερήσιο meeting (daily stand up meeting) από τον scrum master για τον τρέχων κύκλο εργασιών (sprint). Αποτελεί το πλάνο δραστηριοτήτων του κύκλου εργασιών
Ανεκτέλεστο Προϊόν Κύκλου Εργασιών 1 (Sprint Backlog)
Κύκλος Εργασιών: Sprint #1
Υπό-Ομάδα Έργου: | Ομάδα 11 | Ονοματεπώνυμο Scrum Master: | Απόστολος Δέλης | Στόχος: | Ολοκλήρωση του mockup και αρχή του documentation
Ημερομηνία Έναρξης Κύκλου Εργασιών: | 2022-01-23 | Ημερομηνία Λήξης Κύκλου Εργασιών: | 2022-01-27
US_ID | Ιστορίες Χρηστών = Δραστηριότητες (Activities) | Καθήκοντα (Tasks) *Αναλύονται στο Trello (Kanban Board) σαν κάρτες στη στήλη (To Do…) | Ονοματεπώνυμο/Ρόλος | Εκτιμώμενη Προσπάθεια (Ώρες Εργασίας) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
US_ID1.1.1 | Πως θα λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή, και τις θέσεις παρκινγκ | Sign in menu | Αντώνης Μαυρίδης/Developer | 30' | ü
|  | Register menu | Αντώνης Μαυρίδης/Developer |  | ü
US_ID1.2.1 | : Θα μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του λογαριασμού μου; | Main menu | Αντώνης Μαυρίδης/Developer | 30' | ü
|  | Account tab | Αντώνης Μαυρίδης/Developer |  | ü
US_ID:1.2.2 | Πως θα μπορώ να βρω την τοποθεσία που ενδιαφέρομαι | Δημιουργία αρχικής οθόνης(Home Screen) | Αντώνης Μαυρίδης/Developer | 45' | ü
|  | Δημιουργία Χάρτη που να ακολουθεί την τοποθεσία Χρήστη | Αντώνης Μαυρίδης/Developer |  | ü | ü
|  | Δημιουργία Search Bar που να δείχνει την τοποθεσία που επέλεξε | Αντώνης Μαυρίδης/Developer |  | ü | ü
US_ID:1.3.1 | Θέλω να ξέρω πως να πλοηγηθώ στη θέση που βλέπω | Δημιουργία επιλογής οχήματος | Αντώνης Μαυρίδης/Developer | 45' | ü | ü
|  | Εμφάνιση θέσεων παρκινγκ πάνω στο χάρτη | Αντώνης Μαυρίδης/Developer |  | ü | ü
|  | Επιλογή θέσης πάρκινγκ, και εμφάνιση βέλτιστης διαδρομής | Αντώνης Μαυρίδης/Developer |  |  | ü
US_ID:2.1.2 | Πρωτού διαβάσω τον οδηγό θέλω να ξέρω περι τήνος πρόκειται | Εξώφυλλο | Απόστολος Δέλης/Product Owner | 25' |  |  |  |  | ü
|  | Περίληψη οδηγού | Απόστολος Δέλης/Product Owner | [5 empty] | ü
|  | Περίληψη εφαρμογής | Απόστολος Δέλης/Product Owner | [5 empty] | ü
|  | Περίληψη προβλημάτων Πειραιά | Απόστολος Δέλης/Product Owner | [5 empty] | ü
US_ID:1.2.4 | Πως θα είναι ασφαλής ο λογαριασμός μου στη συγκεκριμένη εφαρμογή? | Εισαγωγή κινητόυ του χρήστη | Αντώνης Μαυρίδης/Developer | 20' |  | ü
|  | Επιβεβαίωση κωδικού που στάλθηκε στον χρήστη | Αντώνης Μαυρίδης/Developer |  |  | ü
US_ID:1.3.2 | Θέλω να μπορώ να πλοηγηθώ πίσω στη θέση που πάρκαρα το όχημα μου. | Δημιουργία επιλογής | Αντώνης Μαυρίδης/Developer | 20' |  | ü
|  | Εμφάνιση βέλτιστης διαδρομής προς το όχημα, πάνω στον χάρτη | Αντώνης Μαυρίδης/Developer |  |  | ü
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων