## Sprint 1 - Daily StandUp Log
Οδηγίες: Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται σε κάθε ημερήσιο meeting (daily stand up meeting) από τον scrum master για τον τρέχων κύκλο εργασιών (sprint). Αποτελεί το ημερολόγιο συμβάντων του τρέχοντος κύκλου εργασιών.
Ημερολόγιο Ημερήσιας Συνάντησης (Daily Stand-Up Log)
Κύκλος Εργασιών: Sprint #1
Υπό-Ομάδα Έργου: | Ομάδα 11 |  |  | Ονοματεπώνυμο Scrum Master: | Αλεξάνδρα Ποπωτονάσιου
Ημερομηνία Έναρξης Κύκλου Εργασιών: | 23-1-2022 |  |  | Ημερομηνία Λήξης Κύκλου Εργασιών: | 27-1-2022
Μέλος Ομάδας/ Ρόλος | Ερώτηση | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή
Product Owner - Απόστολος Δέλης | Τι έκανες χτες; | Δημιουργία Product Backlog Graph για το 1ο Sprint | Δημιουργία Product Backlog Detailed για το 1ο Sprint
| Τι θα κάνεις σήμερα; | Δημιουργία Product Backlog Detailed για το 1ο Sprint |  |  |  | Αρχή του Documentation
| Υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την εργασία σου; | Όχι | Όχι | Διακοπή Ρεύματος/Ίντερνετ | Διακοπή Ρεύματος/Ίντερνετ | Όχι
Scrum Master- Αλεξάνδρα Ποπωτονάσιου | Τι έκανες χτες; |  | Συμπλήρωση του αρχείου excel BurnDown Chat για το Sprint 1
| Τι θα κάνεις σήμερα; | Συμπλήρωση του αρχείου excel BurnDown Chat για το sprint 1 | Συμπλήρωση του αρχείου excel Impediment για το Sprint 1 |  |  | Ολοκλήρωση συμπλήρωσης των αρχείων excel για το sprint 1
| Υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την εργασία σου; | Όχι | Όχι | Διακοπή Ρεύματος/Ίντερνετ | Διακοπή Ρεύματος/Ίντερνετ | Όχι
Developer - Αντώνιος Μαυρίδης | Τι έκανες χτες; | Εξικοίωση με το περιβάλλον Figma - Σχεδιασμός Αρχικής Οθόνης | Συνέχεια σχεδιασμού Αρχικής Οθόνης | Σχεδιασμός Navigation Οθόνης και Map
| Τι θα κάνεις σήμερα; | Συνέχεια σχεδιασμού Αρχικής Οθόνης | 1) Σχεδιασμός Navigation Οθόνης και Map 2)Σχεδιασμός Navigation Οθόνης και Map | Σχεδιασμός Prototype - Λειτουργική Διασύνδεση Οθονών και Τελικές Διορθώσεις
| Υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την εργασία σου; | Όχι | Όχι | Όχι
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων