## Sprint 1 - Burndown Chart
Οδηγίες: Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται σε κάθε ημερήσιο meeting (daily stand up meeting) από τον scrum master για τον τρέχων κύκλο εργασιών (sprint). Αποτελεί το διάγραμμα καύσης δραστηριοτήτων και αποτυπώνει την προσπάθεια της ομάδας.
Διάγραμμα Καύσης (BURNDOWN CHART)
Κύκλος Εργασιών: Sprint #1
Υπό-Ομάδα Έργου: | ΟΜΑΔΑ 11 |  | Ονοματεπώνυμο Scrum Master: | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΠΩΤΟΝΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία Έναρξης Κύκλου Εργασιών: | 2022-01-23 |  | Ημερομηνία Λήξης Κύκλου Εργασιών: | 2022-01-27
Ημερομηνία *Δείχνει την ημερομηνία της ημέρας του κύκλου εργασιών | Ημέρες *Δείχνει τη μέρα του κύκλου εργασιών (μέσα στην εβδομάδα) | Στόχος *Δείχνει σε ημερήσια βάση πόσες δραστηριότητες μπορούν να επιτευχθούν συνολικά από τα μέλη της ομάδας. | Ολοκληρώθηκαν *Δείχνει σε ημερήσια βάση πόσες δραστηριότητες πραγματικά επιτεύχθηκαν συνολικά από τα μέλη της ομάδας. | Ταχύτητα Στόχου *Υπολογίζεται αν σε καθημερινή βάση αφαιρούνται οι δραστηριότητες της προηγούμενης μέρας που έχουν τεθεί ως στόχο να ολοκληρωθούν. | Απομένουν *Υπολογίζεται αν σε καθημερινή βάση αφαιρούνται οι δραστηριότητες της προηγούμενης μέρας που έχουν ολοκληρωθεί πραγματικά.
| 0 | 0 | 0 | 18 | 18
2022-01-23 | 1 | 6 | 5 | 12 | 13
2022-01-24 | 2 | 10 | 9 | 2 | 4
2022-01-25 | 3 |  |  | 2 | 4
2022-01-26 | 4 |  |  | 2 | 4
2022-02-27 | 5 | 5 | 4 | -3 | 0
18
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Στη στήλη "Στόχος"και στη στήλη "Ολοκληρώθηκαν" οι τιμές είναι ενδεικτικές. Συμπληρώστε με τις πραγματικές τιμές που έχετε θέσει στο sprint backlog.
Αλλάξτε τη μέγιστη τιμή στον άξονα Υ με το σύνολο των δραστηριοτήτων που έχετε θέσει ως στόχο.