## Sprint 1 - Timesheet
Οδηγίες: Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται σε κάθε ημερήσιο meeting (daily stand up meeting) από τον scrum master για τον τρέχων κύκλο εργασιών (sprint). Τα εμπόδια αντλούνται από το τρέχων forum συζήτησης του sprint.
Ημερολόγιο Εμποδίων (Impediment Log)
Κύκλος Εργασιών: Sprint #1
Υπό-Ομάδα Έργου: | ΟΜΑΔΑ 11 |  | Ονοματεπώνυμο Scrum Master: | Αλεξάνδρα Ποπωτονάσιου
Ημερομηνία Έναρξης Κύκλου Εργασιών: | 2022-01-23 |  | Ημερομηνία Λήξης Κύκλου Εργασιών: | 2022-01-27
Περιγραφή Εμποδίου * Στη κελιά της στήλης αυτής συμπληρώστε τα εμπόδια κατά τη διάρκεια του sprint για την ανάπτυξη του τελικού προα ϊόντος | Σημαντικότητα ανάλυσης εμποδίου * Στη κελιά της στήλης αυτής συμπληρώστε τη σημαντικότητα του εμποδίου (Blocker = εμπόδιο για την ολοκληρωση μιας δραστηριότητας, Impediment Critical = κρίσιμο εμπόδιο για όλη τη διαδικασία, Impediment Major = σημαντικό εμπόδιο για όλη τη διαδικασία, Impediment Minor = ασήμαντο εμπόδιο για όλη τη διαδικασία) | Δράση Αντιμετώπισης * Στη κελιά της στήλης αυτής συμπληρώστε τις ενέργειες επίλυσης εμποδίου | Επίλυση από: * Στη κελιά της στήλης αυτής συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του μέλους ομάδας που αναλαμβάνει να απομακρύνει το εμπόδιο | Προθεσμία επίλυσης εμποδίου * Στη κελιά της στήλης αυτής συμπληρώστε την εκτιμώμενη προθεσμία απομάκρυνσης εμποδίου | Κατάσταση * Στη κελιά της στήλης αυτής συμπληρώστε την κατάσταση (ΝΑΙ/ΌΧΙ) αν επιλύθηκε μέχρι την αναμενόμενη προθεσμία ή όχι.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ | Blocker | Περιμέναμε να αποκατασταθεί η σύνδεση | Απόστολος Δελής,Αντώνης Μαυρίδης,Αλεξάνδρα Ποπωτονασιου | 2-3 ημέρες | ΝΑΙ
ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Impediment Critical | Εργαζόμασταν ατομικά και αξιοποιούσαμε τον κοινό μας χρόνο για επίλυση προβλημάτων ή δυσκολιών | Απόστολος Δελής,Αντώνης Μαυρίδης,Αλεξάνδρα Ποπωτονασιου | 5 μέρες | ΝΑΙ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ | Impediment Major | Τρέξαμε κάποιες διεργασίες πιο γρήγορα ώστε να καλύψουμε την απουσία μας | Απόστολος Δελής,Αντώνης Μαυρίδης,Αλεξάνδρα Ποπωτονασιου | 4-5 μέρες | ΝΑΙ
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων