## SPRINT2 BACKLOG
Οδηγίες: Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται σε κάθε ημερήσιο meeting (daily stand up meeting) από τον scrum master για τον τρέχων κύκλο εργασιών (sprint). Αποτελεί το πλάνο δραστηριοτήτων του κύκλου εργασιών
Ανεκτέλεστο Προϊόν Κύκλου Εργασιών 2 (Sprint Backlog)
Κύκλος Εργασιών: Sprint #2
Υπό-Ομάδα Έργου: | Ομάδα 11 | Ονοματεπώνυμο Scrum Master: | Αντώνιος Μαυρίδης | Στόχος: | Ολοκλήρωση Documentation
Ημερομηνία Έναρξης Κύκλου Εργασιών: | 28/01/2022 | Ημερομηνία Λήξης Κύκλου Εργασιών: | 2022-04-02
US_ID | Ιστορίες Χρηστών = Δραστηριότητες (Activities) | Καθήκοντα (Tasks) *Αναλύονται στο Trello (Kanban Board) σαν κάρτες στη στήλη (To Do…) | Ονοματεπώνυμο/Ρόλος | Εκτιμώμενη Προσπάθεια (Ώρες Εργασίας) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
US_ID:2.1.1 | Θέλω να μεταβώ σε μια συγκεκριμένη σελίδα του οδηγού | Δημιουργία σελίδας περιεχομένων | Απόστολος Δέλης/Developer | 5 | 1
US_ID:2.1.2 | Πρωτού διαβάσω τον οδηγό θέλω να ξέρω περι τήνος πρόκειται. | Περίληψη Εφαρμογής | Απόστολος Δέλης/Developer | 20 | 1
|  | Περίληψη προβλημάτων του Πειραιά |  |  | 1
US_ID:2.1.3 | Ποίοι είναι οι συγγραφείς του οδηγού? | Συγγραφή κειμένου που λέει κάποια πράγματα για τα άτομα της ομάδας | Απόστολος Δέλης/Developer
US_ID:2.2.1 | Ποια είναι η αφορμή της λήψης αυτής της ιδέας. | Καταγραφή κάποιον προβλημάτων του δήμου | Απόστολος Δέλης/Developer | 15 |  | 1 | 1
Συγγραφή κειμένων που εξηγεί την επίδραση της εφαρμογής σε αυτά τα προβλήματα
US_ID:2.2.2 | Γιατί να χρησιμοποιήσω αυτήν την εφαρμογή; | Συγγραφή μικρού κειμένου που να περιγράφει την εφαρμογή | Απόστολος Δέλης/Developer | 10 |  |  | 1
US_ID:2.2.3 | Που αλλού θα μπορέσει να δώσει λύση αυτή η εφαρμογή; | Καταγραφή επιπλέον προβλημάτων | Απόστολος Δέλης/Developer
Καταγραφή λύσεων
US_ID:2.3.1 | Ποιο είναι το definition of done αυτής της εφαρμογής; | Συγγραφή κειμένου περιγραφής definition of done | Απόστολος Δέλης/Developer
US_ID:2.3.2 | Ποιό είναι το κύριο πλάνο ώστε να λειτουργήσει όπως πρέπει η εφαρμογή; | Αναφορα διαλειτουργικότητας της εφαρμογής με τον εξοπλισμό | Απόστολος Δέλης/Developer | 45 |  |  | 1 | 1
|  | Αναφορά τοπογραφικής μελέτης |  |  |  |  | 1 | 1
US_ID:2.3.3 | Τι εξοπλισμός θα χρισημοποιηθεί και πώς; | Συγγραφή κειμένου που αφορά την τοπογραφική μελέτη | Απόστολος Δέλης/Developer | 45 |  |  |  | 1
|  | Συγγραφή κειμένου που αφορά τον εξοπλισμό | [5 empty] | +
US_ID:2.3.4 | Πως θα χρησιμοποίησω σωστά την εφαρμογή; | Βήμα προς βήμα επεξήγηση της χρήσης της εφαρμογής | Απόστολος Δέλης/Developer | 120 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Τεχνική αναφορά της εφαρμογής |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Δημιουργία εικόνων για επιπλέον κατανόηση |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 260 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων